## Atas de reuniões
ATAS DE REUNIÕES - PROJETO MUSHROOM
Dia | Início | Término | Membros Presentes | Membros Ausentes | Pautas Discutidas | Assuntos Decididos
02/10 (Segunda-Feira) | 16:40 | 18:00 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | Alteramos o PO Arthur e o Scrum Master Leonardo; Alteramos a importância do requisito da Dashboard; Discutimos sobre a documentação, em especifíco o Backlog; Atualizamos o Backlog;
03/10 (Terça-Feira) | 16:40 | 16:55 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | Discutimos sobre as nossas tarefas; Discutimos sobre a organização do Trello; Falamos sobre a documentação;
04/10 (Quarta-Feira) | 16:40 | 16:57 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | Alinhamento de opinião; Atualização na documentação; O Git foi atualizado; O Trello foi reorganizado;
05/10 (Quinta-Feira) | 16:40 | 16:53 |  |  | Comentamos sobre o que cada um já havia feito; Decidimos que a Dashboard teria um Dropdown
06/10 (Sexta-Feira) | 16:40 | 16:56
SPRINT-B
08/10 (Segunda-Feira) | 16:40 | 18:00 | Arthur Daniel Davi Matteus Pedro | Leonardo | Alteramos o PO Daniel e o Scrum Master Pedro ; Adicionamos novos requisitos no Project Backlog; foram delegadas as funçoes da semana para cada membro; | Dividimos o armazenamento do banco de dados e a conexão do banco de dados em 2 requisitos um para armazenar dados dos sensore e outro para os dados dos clientes; Subdividomos o site em dois requisitos (Header e footer);
09/10 (Terça-Feira) | 16:50 | 17:05 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | foi reforçados com os membros ausentes na ultima reunião os conteudos que serão desenvolvidos na semana e o que cada membro vai desenvolver; | Validamos e reforçamos os prazos de entrega da semana ;
10/10 (Quarta-Feira)