## BackLogs
| Product Backlog | [8 empty] | Projeto Exemplo - Burndown
Atividade/ Requisitos | Requisito | Descrição | Importancia | Classificação | Tamanho | Numero | Prioridade | Sprint |  | Pontuação Total | Sprint-1 (A) | Sprint-1 (B) | Sprint-1 (C) | Sprint-1 (D) | Sprint-2 (A) | Sprint-2 (B) | Sprint-2 (C) | Sprint-2 (D) | Sprint-3 (A) | Sprint-3 (B) | Sprint-3 (C) | Sprint-3 (D)
R1 | Tela inicial | Tela inicial para o site institucional com apresentação do projeto | Essencial | Funcional | M | 8 | 1 | SP2 | Pontuação Atingida | 180 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16
R2 | Área/Sistema de login | Área de login com autenticação de usuário e senha | Essencial | Funcional | M | 8 | 6 | SP2 | Pontuação Final | 180 | 163 | 147 | 130 | 112 | 95 | 80 | 64 | 47 | 31 | 16 | 0 | #NAME?
R3 | Calculadora financeira | Calculadora financeira para calcular perdas e lucros | Essencial | Funcional | P | 5 | 9 | SP1
A1 | Modulo de Analytics(NODE) | Gráficos de temperatura e umidade dentro do cultivo | Essencial | Não Funcional | G | 13 | 8 | SP2
A2 | Conexão (ARC COMP E BD) | Garantir o fluxo de dados entre os sensores e o Banco de dados | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 4 | SP1
A3 | Configuração do Arduino e sensores | Estruturar e montar o circuito do Arduino, junto ao script para os sensores | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 3 | SP1
R4 | Tela/Sistema de Cadastro | Sistema o qual será computado o cadastro | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 5 | SP2
A4 | Projetos atualizado no GitHub | Atualização constante do projeto no GIT, subindo todas as alterações | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 10 | SP2
A5 | Planilha de Riscos do Projeto | Planilha que determina os riscos e a visão de como evitar o mitigar | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 12 | SP1
R5 | Site Estático Dashboard | Pagina da Dashboard no site instituicional onde o usuario vai poder visualizar as informações passadas pelos sensores | Essencial | Funcional | G | 13 | 7 | SP2
A7 | Diagrama de Solução | Descrição de arquitetura técnica e simplificada para o técnico de TI e usuário | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 13 | SP3
A8 | Atividades organizadas no Trello | Requisitos do Projeto, da Sprint e da semana atualizadas no trello, classificadas e organizadas | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 14 | SP2
R6 | Modelagem Lógica do Projeto | Modelagem das tabelas do banco de dados do projeto | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 11 | SP2
A9 | Banco de Dados | Alocar e estruturar tabelas em um banco de dados MySQL para registro de todos os dados do sistema | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 2 | SP1
R7 | Conexão do Banco Usuario | Conectar o banco de dados do Usuario com o Site Estatico | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 15 | SP3
R8 | Conexão do banco Sensor | Conectar o banco de dados do Usuario com os sensores | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 16 | SP2
R9 | Tela de Cadastro | Tela para o site institucional onde o usuário vai poder fazer seu cadastro. | Essencial | Funcional | P | 5 | 17 | SP2
A10 | Banco de dados Sensor | Armazenar os dados do sensor | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 18 | SP1
A11 | Documentação | Dar continuidade no projeto atualizando a documentação | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 19 | Todas
R10 | Header | Header/Navbar navegação | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 20 | SP1
R11 | Footer | Infromações de contato | Essencial | Não Funcional | p | 5 | 21 | SP2
R12 | Detalhes Calculadora e Dashboard | detalhes de como se usar as funções | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 22 | SP2
A12 | Git Hub | Criar e configurar projeto no git hub | Essencial | Não Funcional | PP | 3 |  | SP1
A13 | Contextualização do negocío | Pesquisar o coxtexto aonde é inserido o nosso negocío | Essencial | Não Funcional | P | 5 |  | SP1
A14 | Justificativa do Projeto | Justificar o porque o nosso projeto deve ser inserido no mercado | Essencial | Não Funcional | P | 5 |  | SP1
A15 | Diagrama de visão de negocío | Diagrama para facilitar o entendimento da implantação do nosso projeto | Essencial | Não Funcional | PP | 3 |  | SP1
R13 | Protótipo do site institucional | Criação do protótipo no nosso site institucional | Essencial | Não Funcional | M | 8 |  | SP1
A16 | Ferramenta de gestão de projeto | Criar e organizar a ferramenta de gestão do projeto utilizando a plataforma (Trello) | Essencial | Não Funcional | P | 5 |  | SP1
A17 | Upar requisitos na ferramenta | Upar requisitos e atualizar na ferramenta de gestão de projeto (Trello) | Essencial | Não Funcional | P | 5 |  | SP1
A18 | Banco de Dados | Inserção e visualização dos registros no banco de dados | Essencial | Não Funcional | P | 5 |  | SP1
Sprint 1
R3 | Calculadora financeira | Calculadora financeira para calcular perdas e lucros | Essencial | Funcional | P | 5 | 9 | SP1
A3 | Configuração do Arduino e sensores | Estruturar e montar o circuito do Arduino, junto ao script para os sensores | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 3 | SP1
A5 | Planilha de Riscos do Projeto | Planilha que determina os riscos e a visão de como evitar o mitigar | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 12 | SP1
A9 | Banco de Dados | Alocar e estruturar tabelas em um banco de dados MySQL para registro de todos os dados do sistema | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 2 | SP1
A12 | Git Hub | Criar e configurar projeto no git hub | Essencial | Não Funcional | PP | 13 |  | SP1
A13 | Contextualização do negocío | Pesquisar o coxtexto aonde é inserido o nosso negocío | Essencial | Não Funcional | P | 5 |  | SP1
A14 | Justificativa do Projeto | Justificar o porque o nosso projeto deve ser inserido no mercado | Essencial | Não Funcional | P | 5 |  | SP1
A15 | Diagrama de visão de negocío | Diagrama para facilitar o entendimento da implantação do nosso projeto | Essencial | Não Funcional | PP | 3 |  | SP1
R13 | Protótipo do site institucional | Criação do protótipo no nosso site institucional | Essencial | Não Funcional | M | 8 |  | SP1
A16 | Ferramenta de gestão de projeto | Criar e organizar a ferramenta de gestão do projeto utilizando a plataforma (Trello) | Essencial | Não Funcional | P | 5 |  | SP1
A17 | Upar requisitos na ferramenta | Upar requisitos e atualizar na ferramenta de gestão de projeto (Trello) | Essencial | Não Funcional | P | 5 |  | SP1
A18 | Banco de Dados | Inserção e visualização dos registros no banco de dados | Essencial | Não Funcional | P | 5 |  | SP1
Sprint 2
R1 | Tela inicial | Tela inicial para o site institucional com apresentação do projeto | Essencial | Funcional | M | 8 | 2 | SP2A
R2 | Sistema de login | Área de login com autenticação de usuário e senha | Essencial | Funcional | M | 8 | 3 | SP2A
A1 | Modulo de Analytics(NODE) | Gráficos de temperatura e umidade dentro do cultivo | Essencial | Não Funcional | G | 13 | 8 | SP2
A2 | Conexão (ARC COMP E BD) | Garantir o fluxo de dados entre os sensores e o Banco de dados | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 7 | SP2
R5 | Tela/Sistema de Cadastro | Sistema o qual será computado o cadastro | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 5 | SP2A
A4 | Projetos atualizado no GitHub | Atualização constante do projeto no GIT, subindo todas as alterações | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 11 | SP2
R6 | Site Estático Dashboard | Pagina da Dashboard no site instituicional onde o usuario vai poder visualizar as informações passadas pelos sensores | Essencial | Funcional | G | 13 | 6 | SP2A
R7 | Site Detalhes do Projeto | Site com informações e detalhes mais específicos do projeto | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 10 | SP2C
R8 | Site "Sobre nós" | Site com informações sobre a empresa | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 9 | SP2C
R9 | Validação de Inputs | Validação do que seráescrito nas abas de email e senha, limites como número de caracteres | Essencial | Não Funcional | P | 3 | 7 | SP2
A8 | Atividades organizadas no Trello | Requisitos do Projeto, da Sprint e da semana atualizadas no trello, classificadas e organizadas | Importante | Não Funcional | PP | 3 | 13 | SP2
R7 | Modelagem Lógica do Projeto | Modelagem das tabelas do banco de dados do projeto | Importante | Não Funcional | PP | 3 | 14 | SP2
R13 | Conexão do banco Sensor | Conectar o banco de dados do Usuario com os sensores | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 15 | SP2
R8 | Tela de Cadastro | Tela para o site institucional onde o usuário vai poder fazer seu cadastro. | Essencial | Funcional | P | 5 | 4 | SP2
A10 | Documentação | Dar continuidade no projeto atualizando a documentação | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 1 | Todas
R14 | Header | Header/Navbar navegação | Importante | Não Funcional | P | 5 | 16 | SP2
R15 | Footer | Infromações de contato | Importante | Não Funcional | p | 5 | 17 | SP2
R16 | Detalhes Calculadora e Dashboard | detalhes de como se usar as funções | Importante | Não Funcional | P | 5 | 18 | SP2
Sprin 3
A7 | Diagrama de Solução | Diagrama de fácil visualização para o cliente e que apresente uma visão geral do funcionamento do projeto. | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 13 | SP3
R7 | Conexão do Banco Usuario | Conectar o banco de dados do Usuario com o Site Estatico | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 15 | SP3
R8 | • Manual de Instalação | Manual com instruções e passo a passo de monntagem do ardoino | Importante | Não Funcional | M | 8 | 15 | SP3
R9 | Planilha de Homologação do Projeto | ***********A COMPLETAR************ | Inportante | Não Funcional | M | 8 | 15 | SP3
R10 | Fluxograma do suporte | fluxograma visual do funcionamento dos chamados de suporte | Importante | Não Funcional | M | 8 | 15 | SP3
R11 | Ferramenta de Help Desk | ferramenta para abrir chamados de incidentes, problemas e requisições | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 15 | SP3
R12 | Documento de Mudança | formulario de gmud | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 15 | SP3
R13 | Integração com o banco de dados | ***********A COMPLETAR************ | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 15 | SP3
R14 | Teste integrado do analytics | ***********A COMPLETAR************ |  | Não Funcional | M | 8 | 15 | SP3
R15 | Teste integrado da solução de IoT | ***********A COMPLETAR************ |  | Não Funcional | M | 8 | 15 | SP3

## Planilha de Riscos
Situações de Risco
IdRisco | Risco | Nivel de Impacto | Nivel de Probabilidade | Impacto*probabilidade | Descrição | Ação | Plano de Ação
1 | perda de membro | 2 | 1 | 2 | perda ou desistencia de algum membro do grupo | mitigar | Contrato de convivencia de concordancia de trabalho
2 | perda de repositorio | 3 | 1 | 3 | perda de conta ou hackeamento de conta do git | evitar | Criar repositorio na nuvem e local nas maquinas proprias dos integrantes
3 | ultrapassar o prazo | 2 | 2 | 4 | ultrapassar o tempo de entrega dos projeto para o cliente | evitar | concluir os entregaveis antes do previsto determinado pelo grupo
4 | Erro no calculo do Prazo | 2 | 2 | 4 | Calcular mal os prazos para entrega de requisitos | evitar | Rever os processos ao decorrer da semana
5 | Falta de Comunicação | 2 | 2 | 4 | Má comunicação entre os integrantes do projeto | evitar | Reuniões diarias
6 | Mudança de requisitos | 1 | 3 | 3 | Mudanças nos requisitos do projeto | mitigar | se preparar para possíveis mudanças
7 | Incompetencia técnica | 1 | 1 | 1 | falta de habilidade técnica | mitigar | Pesquisa, procurar auxilio do grupo
8 | Falta de atualização nos andamentos do projeto | 2 | 1 | 2 | Não atualizar o andamento do projeto nas ferramentas de gestão | evitar | Toda e qualquer mudança seja no projeto, decisão ou documentação, subir para a ferramenta de gestão a partir de qualquer mudança

## Plano de Ação
PLANO DE AÇÃO - PROJETO MUSHROOM
Scrum Master SP2A: Davi
Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Responsável | Ação | Anotações
Página inicial | Importante | Concluída | 2023-10-02 | Arthur / Pedro | Fazer o CSS e o HTML da Pagina inicial
Cadastro | Importante | Em andamento | 2023-10-02 | Leonardo/Daniel | Fazer o CSS e o HTML da Pagina de cadastro
Calculadora | Importante | Em andamento | 2023-10-02 | Davi | Fazer o CSS e o HTML da Calculadora no site
Modelagem Lógica | Importante | Em andamento | 2023-10-02 | Matteus | Fazer a modelagem logica de acordo com a regra de negocio da nossa empresa
Scrum Master SP2B: Leonardo
Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Responsável | Ação | Anotações
Site "O projeto" | Importante | Concluída | 2023-10-09 | Arthur | Fazer o CSS e o HTML da home
Dashboard | Importante | Em andamento | 2023-10-09 | Davi | Fazer o CSS e o HTML da Dashboard e linkar na Home | Tarefa atrasada
Tela sobre nós | Importante | Concluída | 2023-10-09 | Leonardo e Pedro | Fazer o CSS e o HTML da sobre nós e linkar na Home
Tela calculadora | Importante | Concluída | 2023-10-09 | Daniel e Matteus | Re-estilizar e ajustar a lógica da calculadora
Scrum Master SP2C: Pedro
Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Responsável | Ação | Anotações
Site institucional (Detalhes do projeto) | Importante | Concluída | 2023-10-13 | Arthur | Criar o CSS e o HTML do Detalhes do projeto
footer | Importante | Concluída | 2023-10-13 | Matteus | Criar o css e html do footer e implementar no site
Dashboard | Importante | Concluída | 2023-10-13 | Davi | Fazer o CSS e o HTML da Dashboard
Validação das inputs | Importante | Concluída | 2023-10-13 | Daniel | Criar o Script de validação das inputs e e mensagem de erro
Tela Sobre nós | Importante | Concluída | 2023-10-13 | Pedro | Fazer o CSS e o HTML da sobre nós
Conectar ao Banco de dados com Arduino | Importante | Concluída | 2023-10-13 | Leonardo | Modificar o codigo da API para que ele interaja com o banco de dados
Scrum Master SP2D: Matteus
Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Responsável | Ação | Anotações
Definir os graficos | Importante | Concluída | 2023-10-23 | Arthur | Criar o CSS e o HTML do Detalhes do projeto
Diagrama de solução | Importante | Concluída | 2023-10-23 | Matteus | Criar o css e html do footer e implementar no site
Escrever legenda no Diagrama de solução | Importante | Concluída | 2023-10-23 | Davi | Fazer o CSS e o HTML da Dashboard
Arrumar logica da calculadora | Importante | Concluída | 2023-10-23 | Daniel | Criar o Script de validação das inputs e e mensagem de erro
Modulo analytics | Importante | Concluída | 2023-10-23 | Pedro | Fazer o CSS e o HTML da sobre nós