## Página1
PLANO DE AÇÃO - PROJETO MUSHROOM
Scrum Master SP2B: Leonardo
Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Responsável | Ação | Anotações
Site "O projeto" | Importante | Concluída | 2023-10-06 | Arthur | Fazer o CSS e o HTML da home
Dashboard | Importante | Em andamento | 2023-10-06 | Davi | Fazer o CSS e o HTML da Dashboard e linkar na Home | Tarefa atrasada
Tela sobre nós | Importante | Em andamento | 2023-10-06 | Leonardo e Pedro | Fazer o CSS e o HTML da sobre nós e linkar na Home
Tela calculadora | Importante | Em andamento | 2023-10-06 | Daniel e Matteus | Re-estilizar e ajustar a lógica da calculadora