## BackLogs
Product Backlog
Atividade/ Requisitos | Requisito | Descrição | Importancia | Classificação | Tamanho | Numero | Prioridade | Sprint
R1 | Tela inicial | Tela inicial para o site institucional com apresentação do projeto | Essencial | Funcional | M | 8 | 1 | SP2
R2 | Área/Sistema de login | Área de login com autenticação de usuário e senha | Essencial | Funcional | M | 8 | 6 | SP2
R3 | Calculadora financeira | Calculadora financeira para calcular perdas e lucros | Essencial | Funcional | P | 5 | 9 | SP1
A1 | Modulo de Analytics(NODE) | Gráficos de temperatura e umidade dentro do cultivo | Essencial | Funcional | G | 13 | 8 | SP2
A2 | Conexão (ARC COMP E BD) | Garantir o fluxo de dados entre os sensores e o Banco de dados | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 4 | SP1
A3 | Configuração do Arduino e sensores | Estruturar e montar o circuito do Arduino, junto ao script para os sensores | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 3 | SP1
R5 | Tela/Sistema de Cadastro | Tela para o site institucional onde o usuário vai poder fazer seu cadastro. Todos os campos da página devem estar preenchidos corretamente | Essencial | Funcional | M | 8 | 5 | SP2
A4 | Projetos atualizado no GitHub | Atualização constante do projeto no GIT, subindo todas as alterações | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 10 | SP2
A5 | Planilha de Riscos do Projeto | Planilha que determina os riscos e a visão de como evitar o mitigar | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 12 | SP1
R6 | Site Estático Dashboard | Pagina da Dashboard no site instituicional onde o usuario vai poder visualizar as informações passadas pelos sensores | Essencial | Funcional | G | 13 | 7 | SP2
A7 | Diagrama de Solução | ***********A COMPLETAR************ | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 13 | SP3
A8 | Atividades organizadas no Trello | Requisitos do Projeto, da Sprint e da semana atualizadas no trello, classificadas e organizadas | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 14 | SP2
R7 | Modelagem Lógica do Projeto | Modelagem das tabelas do banco de dados do projeto | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 11 | SP2
A9 | Banco de Dados | Alocar e estruturar tabelas em um banco de dados MySQL para registro de todos os dados do sistema | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 2 | SP1
Sprint 1
R3 | Calculadora financeira | Calculadora financeira para calcular perdas e lucros | Essencial | Funcional | P | 5 | 9 | SP1
A2 | Conexão (ARC COMP E BD) | Garantir o fluxo de dados entre os sensores e o Banco de dados | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 4 | SP1
A3 | Configuração do Arduino e sensores | Estruturar e montar o circuito do Arduino, junto ao script para os sensores | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 3 | SP1
A5 | Planilha de Riscos do Projeto | Planilha que determina os riscos e a visão de como evitar o mitigar | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 12 | SP1
A9 | Banco de Dados | Alocar e estruturar tabelas em um banco de dados MySQL para registro de todos os dados do sistema | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 2 | SP1
Sprint 2
R1 | Tela inicial | Tela inicial para o site institucional com apresentação do projeto | Essencial | Funcional | M | 8 | 1 | SP2A
R2 | Área/Sistema de login | Área de login com autenticação de usuário e senha | Essencial | Funcional | M | 8 | 6 | SP2A
A1 | Modulo de Analytics(NODE) | Gráficos de temperatura e umidade dentro do cultivo | Essencial | Funcional | G | 13 | 8 | SP2
R5 | Tela/Sistema de Cadastro | Tela para o site institucional onde o usuário vai poder fazer seu cadastro. Todos os campos da página devem estar preenchidos corretamente | Essencial | Funcional | M | 8 | 5 | SP2A
A4 | Projetos atualizado no GitHub | Atualização constante do projeto no GIT, subindo todas as alterações | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 10 | SP2
R6 | Site Estático Dashboard | Pagina da Dashboard no site instituicional onde o usuario vai poder visualizar as informações passadas pelos sensores | Essencial | Funcional | G | 13 | 7 | SP2A
R7 | Site Detalhes do Projeto | Site com informações e detalhes mais específicos do projeto | Essencial | Funcional | M | 5 | 8 | SP2C
R8 | Site "Sobre nós" | Site com informações sobre a empresa | Essencial | Funcional | M | 5 | 8 | SP2C
| Validação de Inputs | Validação do que seráescrito nas abas de email e senha, limites como número de caracteres | Essencial | Funcional | P | 3 |  | SP
A8 | Atividades organizadas no Trello | Requisitos do Projeto, da Sprint e da semana atualizadas no trello, classificadas e organizadas | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 14 | SP2
R7 | Modelagem Lógica do Projeto | Modelagem das tabelas do banco de dados do projeto | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 11 | SP2

## Planilha de Riscos
Situações de Risco
IdRisco | Risco | Nivel de Impacto | Nivel de Probabilidade | Impacto*probabilidade | Descrição | Ação | Plano de Ação
1 | perda de membro | 2 | 1 | 2 | perda ou desistencia de algum membro do grupo | mitigar | Contrato de convivencia de concordancia de trabalho
2 | perda de repositorio | 3 | 1 | 3 | perda de conta ou hackeamento de conta do git | evitar | Criar repositorio na nuvem e local nas maquinas proprias dos integrantes
3 | ultrapassar o prazo | 2 | 2 | 4 | ultrapassar o tempo de entrega dos projeto para o cliente | evitar | concluir os entregaveis antes do previsto determinado pelo grupo
4 | Erro no calculo do Prazo | 1 | 2 | 4 | Calcular mal os prazos para entrega de requisitos | evitar | Rever os processos ao decorrer da semana
5 | Falta de Comunicação | 2 | 2 | 2 | Má comunicação entre os integrantes do projeto | evitar | Reuniões diarias
6 | Mudança de requisitos | 1 | 3 | 3 | Mudanças nos requisitos do projeto | mitigar | se preparar para possíveis mudanças
7 | Incompetencia técnica | 1 | 1 | 1 | falta de habilidade técnica | mitigar | Pesquisa, procurar auxilio do grupo
8 | Falta de atualização nos andamentos do projeto | 2 | 1 | 2 | Não atualizar o andamento do projeto nas ferramentas de gestão | evitar | Toda e qualquer mudança seja no projeto, decisão ou documentação, subir para a ferramenta de gestão a partir de qualquer mudança

## Plano de Ação
PLANO DE AÇÃO - PROJETO MUSHROOM
Scrum Master SP2B: Leonardo
Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Responsável | Ação | Anotações
Site "O projeto" | Importante | Concluída | 2023-10-09 | Arthur | Fazer o CSS e o HTML da home
Dashboard | Importante | Em andamento | 2023-10-09 | Davi | Fazer o CSS e o HTML da Dashboard e linkar na Home | Tarefa atrasada
Tela sobre nós | Importante | Em andamento | 2023-10-09 | Leonardo e Pedro | Fazer o CSS e o HTML da sobre nós e linkar na Home
Tela calculadora | Importante | Em andamento | 2023-10-09 | Daniel e Matteus | Re-estilizar e ajustar a lógica da calculadora