## Planilha1
SPRINT 02
Atividade/ Requisitos | Requisito | Descrição | Importancia | Classificação | Tamanho | Numero | Prioridade | Sprint
R1 | Tela inicial | Tela inicial para o site institucional com apresentação do projeto | Essencial | Funcional | M | 8 | 1 | SP2
R2 | Área/Sistema de login | Área de login com autenticação de usuário e senha | Essencial | Funcional | M | 8 | 6 | SP2
R3 | Calculadora financeira | Calculadora financeira para calcular perdas e lucros | Essencial | Funcional | P | 5 | 9 | SP1
A1 | Modulo de Analytics(NODE) | Gráficos de temperatura e umidade dentro do cultivo | Essencial | Funcional | G | 13 | 8 | SP2
A2 | Conexão (ARC COMP E BD) | Garantir o fluxo de dados entre os sensores e o Banco de dados | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 4 | SP1
A3 | Configuração do Arduino e sensores | Estruturar e montar o circuito do Arduino, junto ao script para os sensores | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 3 | SP1
R5 | Tela/Sistema de Cadastro | Tela para o site institucional onde o usuário vai poder fazer seu cadastro. Todos os campos da página devem estar preenchidos corretamente | Essencial | Funcional | M | 8 | 5 | SP2
A4 | Projetos atualizado no GitHub | Atualização constante do projeto no GIT, subindo todas as alterações | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 10 | SP2
A5 | Planilha de Riscos do Projeto | Planilha que determina os riscos e a visão de como evitar o mitigar | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 12 | SP1
R6 | Site Estático Dashboard | Pagina da Dashboard no site instituicional onde o usuario vai poder visualizar as informações passadas pelos sensores | Essencial | Funcional | G | 13 | 7 | SP2
A7 | Diagrama de Solução | ***********A COMPLETAR************ | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 13 | SP3
A8 | Atividades organizadas no Trello | Requisitos do Projeto, da Sprint e da semana atualizadas no trello, classificadas e organizadas | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 14 | SP2
R7 | Modelagem Lógica do Projeto | Modelagem das tabelas do banco de dados do projeto | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 11 | SP2
A9 | Banco de Dados | Alocar e estruturar tabelas em um banco de dados MySQL para registro de todos os dados do sistema | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 2 | SP1