## Atas de reuniões
ATAS DE REUNIÕES - PROJETO MUSHROOM
SPRINT- A
Dia | Início | Término | Membros Presentes | Membros Ausentes | Pautas Discutidas | Assuntos Decididos
02/10 (Segunda-Feira) | 16:40 | 19:30 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | Foi discutido a rotação das funções PO e Scrum Master entre os membros da equipe Foi discutido o problema de comunicação da equipe | Foram decididos o Scrum Master e o Product owner. P.O (Arthur Gabriel), Scrum Master (Leonardo Rodrigues) Definindo a Ata de Reunião
03/10 (Terça-Feira) | 16:40 | 16:50 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | Foi discutido como estava sendo feito as tarefas de cada integrante e se todos estavam conseguindo fazer o que foi designado na semana | Partilhamos dos nossos feitos a respeito das tarefas propostas pelo Scrum, O quê já haviamos feito, se estavamos com dificuldades ou precisariamos de ajuda pra executa-lás. Concordamos que precisariamos revisar novamente os backlog de requisitos
SPRINT- B
Dia | Início | Término | Membros Presentes | Membros Ausentes | Pautas Discutidas | Assuntos Decididos
02/10 (Segunda-Feira) | 16:40 | 18:00 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | Alteramos o PO Arthur e o Scrum Master Leonardo; Alteramos a importância do requisito da Dashboard; Discutimos sobre a documentação, em especifíco o Backlog; Atualizamos o Backlog. | Decidimos que haveria alteração do Scrum e do PO, após isso discutimos sobre os requisitos e achamos que era melhor trocar a importância da Dashboad pois entramos em um acordo que seria Importante, também, foi decidido alterar algumas coisas do Backlog.
03/10 (Terça-Feira) | 16:40 | 16:55 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | Discutimos sobre as nossas tarefas; Discutimos sobre a organização do Trello; Falamos sobre a documentação. | Partilhamos dos nossos feitos a respeito das tarefas propostas pelo Scrum, O quê já haviamos feito, se estavamos com dificuldades ou precisariamos de ajuda pra executa-lás, falamos também sobre a organização do Trello e como ficariam e por fim falamos sobre a documentação onde seria feito algumas alterações.
04/10 (Quarta-Feira) | 16:40 | 16:57 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | Alinhamento de opinião; Atualização na documentação; O Git foi atualizado; O Trello foi reorganizado. | Conversamos sobre as nossas ideias a respeito do projeto e tentamos alinhar nossas ideias para que fique agradável para todos, atualizamos a documentação com a alteração dos nomes dos integrantes do grupo, o Git foi atualizado e orientado que todos atualizasem sempre que possível, o Trello foi Reorganizado como haviamos falando na Daily anterior.
05/10 (Quinta-Feira) | 16:40 | 16:53 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | Comentamos sobre o que cada um já havia feito; Decidimos que a Dashboard teria um menu Dropdown. | Partilhamos dos nossos feitos novamente e entramos em um acordo que a nossa Dashboard teria um menu Dropdown pois separariamos os setores para que fique mais intuitivo para o cliente.
06/10 (Sexta-Feira) | 16:40 | 16:56 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | Falamos sobre as atividades finalizadas e as atrasadas; | Falamos sobre o que cada um de nós havia realizado.
SPRINT- C
09/10 (Segunda-Feira) | 16:40 | 18:00 | Arthur Daniel Davi Matteus Pedro | Leonardo | Alteramos o PO Daniel e o Scrum Master Pedro ; Adicionamos novos requisitos no Project Backlog; Foram delegadas as funçoes da semana para cada membro. | Dividimos o armazenamento do banco de dados e a conexão do banco de dados em 2 requisitos um para armazenar dados dos sensore e outro para os dados dos clientes; Subdivídimos o site em dois requisitos (Header e footer)
10/10 (Terça-Feira) | 16:50 | 17:05 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | foi reforçados com os membros ausentes na ultima reunião os conteudos que serão desenvolvidos na semana e o que cada membro vai desenvolver. | Validamos e reforçamos os prazos de entrega da semana
11/10 (Quarta-Feira) | 10:20 | 10:30 | Arthur Daniel Leonardo Matteus Pedro | Davi | Compartilhamos experiência sobre o desenvolvimento do projeto; Definimos como será feito o banco de dados (Métricas dos sensores) . | Definimos como sera desenvolvido a modelagem logíca e script do banco de dados (Métricas dos sensores ) e quem desenvolvera
SPRINT- D
16/10 (Segunda-Feira) | 16:40 | 17:50 | Arthur Daniel Davi Matteus Pedro |  | Foi decidido os graficos que iriamos usar na Dash do site; definimos a terefa de cada um naquela semana doram discutidas questões do site e tivemos um alinhamento de visão sobre o produto final que vamos entregar. Revisamos os requisitos | Ficou decidido que vamos usar 1 grafico de linha para o monitoramento horario dos sensores e 2 graficos de barra, um pra cada medida(temperatura e umidade), com a media de cada setor para poder ser comparado com as medias dos outros sensores. Atualiação na tabelas de requisitos
17/10 (Terça-Feira) | 10:20 | 10:30 | Arthur Daniel Davi Leonardo Matteus Pedro |  | Compartilhamos experiência sobre o desenvolvimento do projeto; foram esclarecidas algumas duvidas das atividades; foi levantada a duvida se iriamos mudar os prazos das entregas | Decidimos avaliar e decidir na proxima daily se precisariamos ou não do reajuste nos prazos de entregas das atividade
18/10 (Quarta-Feira) | 10:20 | 10:30 | Arthur Daniel Leonardo Matteus Pedro |  | Compartilhamos experiência sobre o desenvolvimento do projeto; Reavaliamos os prazos das entregas semanais devido as provas | Definimos os novos prazos de entrega das atividades para o dia 23/10
19/10 (Quinta-Feira) | 10:20 | 10:30 | Arthur Daniel Leonardo Matteus Pedro |  | Compartilhamos experiência sobre o desenvolvimento do projeto, até que ponto cada integrante conseguiu desenvolver a sua parte e se havia alguma duvida | Decidimos manter com a mudança de prazo e foram esclarecidas algumas duvidas em relação aos graficos e como serem feitos